## Capa
MMA © 2011
Projeto de Ações de Melhoria Final
PAM Final
2014/2015
Setembro de 2015

## Índice (hidden)
|  |  | Índice | Pág. 2
1. | Introdução
2. | Estrutura do documento PAM (Projeto de Ações de Melhoria)
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar
| 3.4. | Visão global do PAM
Tabela 6 – Cronograma do PAM
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
3.5.1. Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
3.5.2. Ficha AM1
3.5.3. Ficha AM2
3.5.4. Ficha AM3
3.5.5. Ficha AM4

## 1. (hidden)
1. | Introdução | Pág. 3
As organizações escolares devem revelar práticas consistentes e sistemáticas de recolha de informação do seu desempenho e é manifesta a importância atribuída à autoavaliação como forma de autorregulação e promoção da melhoria contínua.
O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) resulta do relatório da autoavaliação, baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da própria organização escolar. O PAM pode ainda incorporar ações de melhoria identificadas noutras ferramentas de autoavaliação (ex: autoavaliação da Biblioteca Escolar), bem como do Relatório da Avaliação Externa.
Estes procedimentos, devem ser efetuados de forma intencional e sistemática, mostrando que as dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas e que o processo é sustentável, permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões positivas nas condições da prestação do serviço educativo.
O PAM é determinado pelas ações de melhoria selecionadas pela equipa de autoavaliação e deve conduzir diretamente ao projeto de ações para melhorar o desempenho da organização escolar. Assim, a partir dos resultados obtidos são delineadas, priorizadas e divulgadas ações de melhoria, havendo responsáveis para a monitorização de cada uma delas. De acordo com a cronologia estabelecida, vão sendo implementadas e produzindo efeitos.
De facto, o PAM é um dos principais objetivos da autoavaliação e as ações que constam do projeto representam atividades fundamentais para o bom desempenho das pessoas e da própria organização escolar. Estas ações, no seu conjunto, representam aquilo que poderá determinar, de forma positiva ou negativa, a identificação e o empenho das pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à organização escolar que o esforço que lhes foi solicitado ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados concretos.

## 2. (hidden)
2. | Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial” |  | Pág. 4
O relatório de autoavaliação tem como objetivo apoiar a direção na implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar o desempenho organizacional, através da definição de um Projeto de Ações de Melhoria, contribuindo assim para uma maior qualidade, eficiência e eficácia da organização escolar.
Os aspetos a melhorar são analisados pela equipa de autoavaliação e de seguida são priorizados como ações de melhoria. O PAM deve ser integrado no planeamento estratégico da organização escolar (Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades), sendo fundamental a sua divulgação e efetiva implementação.
Vejamos a estrutura do PAM:
| Capítulo | Descrição
| Enquadramento estratégico das ações de melhoria | Descrição sumária dos documentos estratégicos utilizados
| Identificação das ações de melhoria | Listagem das ações de melhoria relevantes
| Matriz de priorização das ações de melhoria | Critérios de priorização e tabela de priorização das ações de melhoria
| Visão global do PAM | Quadro geral que permite visualizar o cronograma das atividades das ações de melhoria
| Fichas das ações de melhoria | Fichas de planeamento de cada ação de melhoria
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”

## 3.1. (hidden)
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  | Pág. 5
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
Para além do relatório de autoavaliação a equipa poderá encontrar outros aspetos a melhorar decorrentes de outros documentos considerados importantes e estratégicos para a organização escolar (ex: Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular, relatório de avaliação da biblioteca escolar, relatório da avaliação externa...). Assim, descreva sumariamente esses (s) documento (s) estratégico (s):
Projeto educativo e Contrato de Autonomia
No Projeto Educativo de Escola foram tidos em consideração os seguintes aspetos: Promover o sucesso, reduzindo a retenção, o abandono escolar e a indisciplina dos alunos/formandos, melhorando as suas aprendizagens e qualificações (dimensão curricular). Melhorar a organização interna da escola; Melhorar a comunicação e a cooperação interna; Valorizar as competências profissionais, através da formação contínua do pessoal docente e não docente; Promover uma cultura interna de autoavaliação (dimensão organizacional) Fomentar o envolvimento de todos os agentes da comunidade na vida da Escola (dimensão institucional). No âmbito do Contrato de Autonomia, a Escola reiterou os objetivos constantes do PEE, comprometendo-se ao cumprimento de um plano de ação estratégica, no âmmbito do desenvolvimento de mecanismos de melhoria das aprendizagens/diminuição dos níveis de insucesso escolar, de prevenção do abandono, absentismo e indisciplina, de avaliação interna da Escola e de melhoria da comunicação interna.
Relatório avaliação externa e Programa de Acompanhamento da Ação Educativa da IGEC
Na sequência do Relatório de Avaliação Externa e do consequente Programa de Acompanhamento da Ação Educativa da IGEC foi identificado um conjunto de oportunidades de desenvolvimento, visando a melhoria do serviço educativo em geral, que a seguir se apresentam: - promover a eficácia do planeamento estratégico para a obtenção de melhores resultados escolares; - sustentar as estratégias desenvolvidas na prevenção e na resolução dos casos de abandono escolar e anulação da matrícula; - sustentar as estratégias desenvolvidas na prevenção e na resolução dos casos de indisciplina; - promover um maior envolvimento dos alunos nos processos de decisão, de modo a considerar-se o seu contributo no planeamento das atividades, bem como dos pais e encarregados de educação ao nível dos conselhos de turma; - melhorar a aquisição e o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho por parte dos alunos; - melhorar a articulação horizontal e vertical para que se assegurem processos educativos menos estanques e a sequencialidade das aprendizagens; - sustentar o trabalho colaborativo entre os docentes no âmbito dos grupos de recrutamento e dos conselhos de turma ; - promover a supervisão da atividade letiva em casos devidamente justificados; - melhorar a avaliação das medidas de apoio desenvolvidas de modo a determinar-se a sua eficácia para o sucesso dos alunos; - sustentar a avaliação das aprendizagens, generalizando-se as boas práticas, aperfeiçoando-se os processos de definição e explicitação dos critérios utilizados; - sustentar o processo de autoavaliação a fim de consolidar o seu enraizamento e a sua continuidade e, consequentemente, o progresso sustentado da Escola. - dar continuidade aos processos de melhoria da comunicação e da informação na escola.

## 3.2. (hidden)
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  |  | Pág. 6
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
No preenchimento desta tabela, deve elencar os aspetos a melhorar com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros documentos identificados na tabela 3.1.), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante. Para facilitar o passo seguinte (identificação das ações de melhoria), deve clicar no botão "Ordenar AM por área" para ordenar os aspetos a melhorar por áreas de melhoria. Seguidamente, deve formular as ações de melhoria, garantindo que cada área esteja associada a pelo menos uma ação de melhoria.
Para ordenar os aspetos a melhorar de acordo com a área de melhoria, clique aqui
|  | Fonte | Aspetos a melhorar | Áreas de melhoria | Ações de melhoria
| 1 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Definição de uma estratégia de comunicação que potencie a divulgação das ações de combate ao insucesso escolar, de combate à indisciplina, das atividades, clubes e projetos junto dos pais/EE. | Comunicação | a) Melhorar a comunicação interna. b) Melhorar a comunicação externa.
| 2 | Relatório AA | Divulgação, regular e sistemática, através de instrumentos de comunicação próprios, das parcerias e protocolos estabelecidos pela escola.
| 3 | Relatório AA | Atualizar a página Web da escola.
| 4 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Promoção do papel dos representantes dos pais/EE na divulgação da informação relativa à escola.
| 5 | Relatório AA | Promover a divulgação sobre as atividades de complemento curricular (clubes, núcleos, ateliers, desporto escolar) que a escola oferece.
| 6 | Relatório AA | Promoção de uma estratégia de comunicação dos documentos de divulgação pública, principalmente do Projeto Educativo.
| 7 | Relatório AA | Divulgação das conclusões do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico a toda a comunidade escolar.
| 8 | Relatório AA. | A associação de pais deverá motivar os pais/encarregados de educação a participarem na vida da escola
| 9 | Relatório AA | Criação de espaços próprios para divulgação do trabalho desenvolvido pelas associações de estudantes e de pais/EE.
| 10 | Relatório AA | Melhorar o nível de circulação da informação entre a direção e o pessoal não docente.
| 11 | Relatório AA | Criação de meios de comunicação que deem visibilidade ao que se faz na escola e fora desta.
| 13 | Relatório AA | Diversificar a forma de divulgação do Gabinete de Mediação e tornar mais eficientes os processos de atuação de todos os intervenientes.
| 15 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | As opiniões dos pais/EE serem tidas em conta na organização das atividades da escola e proceder à sua divulgação. | Ensino e aprendizagem | c) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem
| 16 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Promoção de reuniões periódicas com os representantes dos alunos - delegados e subdelegados - para os ouvir e introduzir melhorias nos serviços
| 17 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Criação de mecanismos que potenciem a participação dos pais/encarregados de educação na vida da escola, e muito concretamente, na participação ativa nos conselhos de turma
|  | Relatório AA. Relatório da IGEC. Contrato de Autonomia. | Reforço da análise dos pontos fortes e dos pontos fracos no âmbito do projeto de autoavaliação, através de uma estratégia que potencie o envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo.
| 19 | Relatório AA. Relatório da IGEC. Projeto Educativo. Contrato de Autonomia. | Articulação horizontal e vertical que permita assegurar processos educativos menos estanques e a sequencialidade das aprendizagens.
| 20 | Relatório AA. Projeto Educativo. Contrato de Autonomia. | O Gabinete de Mediação contribuir eficazmente para a resolução dos conflitos resultantes das situações de indisciplina.
| 21 | Relatório AA. Relatório da IGEC. Projeto educativo.Contrato de Autonomia. | Aperfeiçoamento do trabalho dos observatórios de avaliação em cada período letivo, alargando o espetro de análise. | Observatórios de avaliação | d) Melhorar os resultados escolares
| 22 | Relatório AA. Relatório da IGEC. Projeto Educativo.Contrato de Autonomia. | Promoção da supervisão pedagógica da prática letiva, em casos considerados pertinentes, decorrentes de situações de insucesso e de indisciplina. | Supervisão pedagógica
|  | Relatório AA. Relatório da IGEC. Contrato de Autonomia. Projeto educativo. | Análise sistemática e regular do cumprimento das metas. | Análise de metas
|  | Projeto Educativo.Contrato de Autonomia. | Dar continuidade ao Observatório de ensino e aprendizagem. | Observatório de ensino e aprendizagem
| 27 | Relatório AA | Criação de mecanismos de avaliação das necessidades e satisfação do PND. | Envolvimento do PND | e) Melhorar a satisfação do pessoal não docente. f) Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola.
| 29 | Relatório AA | A direção deverá distribuir serviço e atribuir responsabilidades tendo por referência objetivos claros e partilhados pela maioria do PND.
| 30 | Relatório AA | Motivação do PND para o aperfeiçoamento e a melhoria do seu trabalho.
| 31 | Relatório AA | Implementar questionários de satisfação dos alunos e do PD quanto às melhorias introduzidas no trabalho pelo PND.
| 32 | Relatório AA | Investir na formação contínua e adequada para o desempenho profissional do PND.
| 34 | Relatório AA | Reconhecimento formal da qualidade do trabalho desenvolvido pelo PND.
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria

## 3.3. (hidden)
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial | [8 empty] | Pág. 7
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
A priorização das ações de melhoria baseia-se na aplicação da matriz da CAF e de GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Assim, a forma de priorizar as ações de melhoria consiste em combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações de melhoria são priorizadas de acordo com a urgência da ação de melhoria, a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou não) de fatores externos à organização escolar, a tendência da ação de melhoria piorar, ou seja é o potencial de crescimento do problema, a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema e a contribuição da ação na melhoria da satisfação da comunidade educativa.
|  | Pontuação | Urgência | Capacidade |  | Tendência |  |  | Satisfação
|  | 0 | Sem urgência (não tem pressa, pode esperar) | Requer um número significativo de recursos que a organização escolar não possui e/ou depende de fatores externos à organização escolar |  | Sem tendência a piorar (não vai piorar ou pode até melhorar) |  |  | Improvável impacto na satisfação da comunidade educativa
|  | 3 | Urgente (o mais cedo possível) | Requer um número razoável de recursos e/ou não depende totalmente de fatores externos à organização escolar |  | Se nada for feito, vai piorar a médio prazo |  |  | Impacto médio na satisfação da comunidade educativa
|  | 5 | Extremamente urgente (é necessária um ação imediata) | Requer recursos que a organização escolar possui e não depende de fatores externos à organização escolar |  | Se não for resolvido, o agravamento é imediato |  |  | Impacto direto na satisfação da comunidade educativa
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Utilizar o quadro seguinte para pontuar as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.
Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:
| Ação de melhoria |  |  |  | Urgência | Capacidade | Tendência | Satisfação | Pontuação | Prioridade
1 | a) Melhorar a comunicação interna. |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 625 | 1
2 | b) Melhorar a comunicação externa. |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 625 | 2
3 | d) Melhorar os resultados escolares. |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 225 | 3
4 | f) Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola. |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 225 | 4
5 | c) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem. |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 135 | 5
6 | e) Melhorar a satisfação do PND. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 6
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Use o quadro seguinte para indicar as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):
|  |  | Ação de melhoria |  |  |  | Prioridade
|  |  | a) Melhorar a comunicação interna. |  |  |  | 1
|  |  | b) Melhorar a comunicação externa. |  |  |  | 2
|  |  | d) Melhorar os resultados escolares. |  |  |  | 3
|  |  | f) Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola. |  |  |  | 4
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar

## 3.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final | [16 empty] | Pág. 1
AM por iniciar
| 3.4. | Visão global do PAM | [16 empty] | AM em desenvolvimento
AM concluída
[5 empty] | Cronograma temporal das atividades (assinalar com "X") | [13 empty] | AM não implementada
| Prioridade | Ação de melhoria | Responsável pelo Projeto | Data prevista para conclusão | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Estado |  | Escolher
| 1 | Melhorar a comunicação interna | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM concluída
| 2 | Melhorar a comunicação externa | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM concluída
| 3 | Melhorar os resultados escolares | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM concluída
| 4 | Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM concluída
Tabela 6 – Cronograma do PAM

## 3.5.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 3
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.2. | Ação de Melhoria 1
|  |  | Designação da ação de melhoria |  |  | Em realização
|  |  | Melhorar a comunicação interna |  |  | Realizado
Por realizar
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional |  | Nova atividade
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Fátima Vicente Silva |  | Atividade eliminada
|  |  |  | → Mário Pais (Gestor da página Web) |  | Escolher
Isabel Henriques
→ Associação de Pais/EE
→ Associação de Estudantes
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA/Projetos de Desenvolvimento Educativo e do Gabinete de Mediação)
→ Coordenadores dos Clubes e dos Projetos
Coordenadores dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e diretores de curso dos cursos profissionais
Coordenadores da Biblioteca e do SPO
→ Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Setembro de 2015 | AM concluída
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que potenciem a melhoria da comunicação entre os órgãos de gestão e administração e a comunidade escolar.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Utilizar meios diversificados para a divulgação de informação.
Melhorar os processos de divulgação de informação.
Uniformizar documentos
Selecionar a informação a divulgar.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Reorganização trimestral dos placares da sala de professores, sala de funcionários, Bloco A - vitrines para alunos/AE. |  | Realizado
|  |  | Realização da receção do início do ano letivo aos alunos e pais/EE do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais, para informação sobre o funcionamento da escola e distribuição de desdobrável com informação relativa ao funcionamento e horário dos serviços e direitos e deveres dos alunos. |  | Realizado
|  |  | Criação dos seguintes documentos uniformizadores: convocatórias de reuniões, atas, relatórios e balanços. |  | Realizado
|  |  | Afixação semanal, na sala de professores e na sala de funcionários, de informação institucional selecionada pela Direção. |  | Realizado
|  |  | Utilização do LCD e das vitrines da sala de alunos do Bloco A, da rádio escolar e de reuniões como estratégia de divulgação dos resultados da autoavaliação da escola. |  | Realizado
|  |  | Realização de reuniões do pessoal docente e não docente para melhoria do funcionamento do Gabinete de Mediação. |  | Realizado
|  |  | Afixação, após cada reunião, nos placares da sala de professores, na sala de funcionários, nas vitrines da sala dos alunos e no LCD do Bloco A, de informação selecionada pelo CP e CG. |  | Realizado
|  |  | Utilização do LCD do Bloco A e dos espaços entre músicas do programa da rádio escolar para a divulgação semanal do regulamento interno: 1 direito e de 1 dever dos alunos por semana. |  | Realizado
|  |  | Realização de reuniões de receção do início do ano letivo, de conselho de turma, de pais/EE e de delegados e subdelegados, ao longo do ano letivo, para divulgação do Gabinete de Mediação. |  | Realizado
|  |  | Envio, após cada reunião, de informação do CP e do CG por correio institucional para o pessoal docente e não docente. |  | Realizado
|  |  | Criação de um dossiê atualizado semanalmente para o PND da portaria e dos blocos de aulas com informação relativa a horários de professores, de salas, listagens de alunos, horários de atendimento do diretor e dos diretores de turma. |  | Realizado
|  |  | Divulgação semanal no LCD do Bloco A das atividades do PAA, que envolvam a utilização dos espaços comuns e um nº alargado de intervenientes. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | Reorganização trimestral dos placares informativos. | Alcançado, ainda que não seja possível contabilizar o nº de vezes em que foram reorganizados. | Nº de vezes que foram reorganizados, registado em grelha própria.
|  |  | Criação dos seguintes documentos uniformizadores: convocatórias/atas/relatórios/balanços até janeiro de 2015 | Alcançado (documentos de registo 1, 2, 3 ,4 e 5 relativos ao balanço dos resultados escolares por período letivo; convocatórias e atas no google drive). | Nº de documentos uniformizadores
|  |  | Reformulação dos documentos números 1, 2, 3 e 4 do Gabinete de Mediação. | Alcançado. | Nº de documentos reformulados.
|  |  | Utilização do LCD do bloco A com a passagem semanal e quinzenal de diapositivos. | Alcançado,entre janeiro e junho de 2015; não alcançado entre setembro e dezembro de 2014). | Nº utilizações.
|  |  | Realização de 20 reuniões com o pessoal docente e não docente, de conselho de turma, de pais/EE, de delegados e subdelegados, de CP e de CG. | Alcançado. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Afixação semanal, na sala de professores, na sala de funcionários e nas vitrines dos alunos do bloco A, de informação selecionada pela direção. | Alcançado parcialmente (não foi alcançado no caso dos alunos por dificuldades de reorganização das vitrines), ainda que não tenham sido registadas o nº de vezes. | Nº de vezes que se procedeu à afixação da informação, registada em grelha criada para o efeito.
|  |  | Afixação e envio de informação do CP e do CG por correio institucional para pessoal docente e não docente, de cada vez que ocorrer reunião. | Alcançado parcialmente, uma vez que a informação do CP foi sempre divulgada e a do Conselho Geral só o foi a partir de janeiro. | Nº de vezes que se procedeu ao envio de informação, registada em grelha própria.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade da comunidade escolar, em geral, e dos pais/EE em particular. | Escassez de recursos humanos e financeiros
Colaboração e disponibilidade do pessoal docente e não docente.
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2014-09-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, funcionários, encarregados de educação. | Papel; manutenção do lcd e da rádio, das vitrines e dos placares.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atividades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações. PONTO DE SITUAÇÃO INTERMÉDIO: Das 12 atividades propostas, somente 2 já foram concluídas, estando as restantes em execução, não havendo ações por realizar. Os principais constrangimentos decorrem do registo, em grelha própria, de uma parte das ações que, efetivamente, têm vindo a ser executadas. Prevê-se que este venha a constituir um dos aspetos menos conseguidos desta ação de melhoria. Por outro lado, é de salientar que as ações relativas à divulgação e afixação, a toda a comunidade escolar, de informação oriunda do CP/CG têm sido dificultadas pela inexistência de informação relevante. Outro problema decorre da divulgação de informação através da rádio escolar, devido ao facto de esta ter estado desativada, ao longo do 1º período, e de, no 2º período, por razões de ordem técnica, não ter funcionado com regularidade. Propõe-se, ainda, a introdução de uma nova atividade: a aplicação de um inquérito elaborado pelos alunos do 12º ano no âmbito da disciplina de Sociologia, direcionado para os alunos da escola com questões relativas ao modo como os alunos percecionam os meios de comunicação da escola. Este inquérito seria aplicado pelos alunos no 3º período e tratado por estes e poderia, ainda que se trate de ações diferentes, substituir o inquérito aos pais/EE sobre a página web, da ação de melhoria nº 2.
PONTO DE SITUAÇÃO FINAL: As 12 ações foram concluídas, ainda que as metas não tenham sido totalmente alcançadas. Os principais constrangimentos decorreram do registo, em grelhas próprias, de uma parte das ações executadas, tendo-se considerado, em alguns casos, não ser exequível a utilização deste meio de registo. Deste modo, no próximo PAM, deve-se equacionar a eliminação deste meio de registo, uma vez que há evidências da sua concretização, observáveis por toda a comunidade. Dado que, no ano letivo 2014-15, a divulgação da informação via LCD se mostrou muito eficaz, deverá constituir-se como uma ação a sustentar; por outro lado, a divulgação da informação, via Rádio escolar, deverá constituir uma ação de melhoria a implementar, no próximo PAM, desde o início do ano letivo. As ações direcionadas para os pais/EE e para a participação dos alunos nas estruturas da escola devem continuar a ser privilegiadas e devem ser avaliadas as novas ferramentas de agilização de novos processos de comunicação interna.

## 3.5.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 4
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.3. | Ação de Melhoria 2
|  |  | Designação da ação de melhoria |  |  | Em realização
|  |  | Melhorar a comunicação externa |  |  | Realizado
Por realizar
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional |  | Nova atividade
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Fátima Vicente Silva |  | Atividade eliminada
|  |  |  | → Mário Pais (Gestor da página Web) |  | Escolher
Isabel Henriques
→ Associação de Pais/EE
→ Associação de Estudantes
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA/Projetos de Desenvolvimento Educativo e do GM)
Coordenadores dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e de curso dos cursos profissionais.
→ Coordenadores dos Clubes e dos Projetos
Coordenadores da Biblioteca e do SPO.
→ Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Setembro de 2015 | AM concluída
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que potenciem a melhoria da comunicação entre a escola e a comunidade educativa.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Utilizar meios diversificados para a divulgação de informação.
Melhorar os processos de divulgação de informação.
Selecionar a informação a divulgar.
Promover o envolvimento da comunidade escolar em atividades da escola.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Reorganização trimestral dos placares do Bloco A – vitrines pais/EE/Associação de Pais |  | Por realizar
|  |  | Criação de novos separadores na página web da escola, subordinados aos seguintes assuntos: autoavaliação, parcerias e protocolos, FAQs |  | Realizado
|  |  | Publicação na página web da escola de deliberações dos CP/CG e CA que tenham impacto em toda a comunidade educativa. |  | Realizado
|  |  | Distribuição aos Pais/EE quer do 10º ano dos cursos científico-humanísticos, quer 1º ano dos cursos profissionais, de um folheto da associação de pais/encarregados de educação, na receção do início do ano letivo. |  | Realizado
|  |  | Inquérito a pessoal docente/não docente/ alunos e pais/EE sobre a consulta da página web da escola. |  | Nova atividade
|  |  | Criação de notícias sobre a escola a enviar à comunicação social (jornais Vida Ribatejana, Mirante, Mais Educativa TV), à Junta de freguesia de Alverca e à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. |  | Realizado
|  |  | Organização do Dia Aberto à comunidade com a participação de professores e funcionários, de alunos e pais/encarregados de educação no final do ano letivo. |  | Por realizar
|  |  | Criação de um link para o consulta alunos do programa INOVAR na página web da escola e divulgação do mesmo na receção aos alunos e pais/EE e na primeira reunião com os pais/EE. |  | Realizado
|  |  | Divulgação na página web da escola das atividades do PAA. |  | Realizado
|  |  | Divulgação na página web da escola dos projetos de desenvolvimento educativo promovidos pela escola, da Sala de estudo, do SPO e da Biblioteca, respetivos horários e responsáveis. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | Utilização da página web da escola para divulgação de informação com periodicidade semanal, quinzenal e mensal. | Alcançado. | Nº de utilizações registados em registo próprio. De dezembro de 2014 a junho de 2015.
|  |  | Elaboração de 2 notícias sobre a escola para divulgação nos meios de comunicação e na Junta de Freguesia de Alverca e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. | escola foi publicitada, pelo menos 5 vezes, ao longo deste ano letivo, em diversos meios de comunicação, tanto regionais como nacionais. Considerou-se, assim, ser este um meio de divulgação mais vantajoso do que o inicialmente previsto. | Nº de notícias criadas.
|  |  | Criação de 3 separadores sobre autoavaliação/parcerias e protocolos/FAQs na página web da escola. | Alcançado, no caso do separador de autoavaliação , tendo sido aí colocados todos os documentos desde o início deste projeto; não alcançado quanto ao separador "parcerias e protocolos", pois já constam do separador alunos e do dos cursos profissionais, mas não está autonomizado; o separador das FAQS está em vias de ser criado. | Nº de separadores criados, registado em grelha própria.
|  |  | 75% de questionários sobre a consulta da página web respondidos | Foi substituído por um questionário elaborado pleos alunos de Sociologia do 12º ano da escola dirigido aos alunos sobre as questões da comunicação na escola. | % de questionários respondidos.
|  |  | Realização do Dia Aberto à comunidade no dia 1 de junho de 2015 e aplicação de questionários com a participação de 30% dos pais/EE. | Não alcançado por dificuldades de funcionamento da associação de pais/EE | Questionário de satisfação a aplicar aos participantes no dia aberto.
|  |  | Reorganização trimestral do placare da Associação de pais/EE. | Não alcançado por dificuldades de funcionamento da associação de pais/EE | Nº de vezes que foram reorganizados, registado em grelha própria.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade da comunidade escolar, em geral, e dos pais/EE em particular | Escassez de recursos humanos e financeiros
Colaboração e disponibilidade do pessoal docente e não docente
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2014-09-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, comunidade local e regional | Papel para folhetos, desdobráveis, questionários, organização do dia aberto.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atividades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações. PONTO DE SITUAÇÃO INTERMÉDIO: Das 10 atividades propostas, 3 já foram concluídas, 1 está por realizar, estando as restantes em execução. Os principais constrangimentos decorrem da programação de ações que escapam, parcialmente, ao controlo da escola, nomeadamente das que se reportam aos pais/EE, considerando que, no presente ano letivo, a Associação de Pais/EE tem estado praticamente inoperante. As atividades com maior sucesso, em termos de execução, são as que decorrem da utilização da página web, que tem vindo a funcionar como meio de divulgação privilegiado.
PONTO DE SITUAÇÃO FINAL: Das 10 atividades propostas, 7 foram concluídas, 2 ficaram por realizar e 1 foi substituída por outra ação. Os principais constrangimentos para a não realização das atividades propostas decorreram da programação de ações que não são unicamente imputáveis à escola, designadamente as que se reportam aos Pais e Encarregados de Educação. No próximo PAM, esta deve manter-se como uma ação de melhoria, tendo a escola já iniciado, na receção aos pais/EE, uma ação nesta área. As atividades com maior sucesso foram as relacionadas com a utilização da página Web, que funcionou de forma mais dinâmica e que foi alvo de atualização gráfica e de acréscimo de funcionalidades, pelo que esta deverá ser uma ação a sustentar, no próximo PAM.

## 3.5.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 5
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 3
|  |  | Designação da ação de melhoria |  |  | Em realização
|  |  | Melhorar os resultados escolares |  |  | Realizado
Por realizar
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional |  | Nova atividade
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Equipa do Observatório de avaliação |  | Atividade eliminada
|  |  |  | → Coordenadores de Departamento/Representantes dos Grupos de Recrutamento |  | Escolher
→ Coordenadoras dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e de curso dos cursos profissionais
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA e dos apoios pedagógicos)
→ Paula Coelho (Coordenadora da Sala de estudo)
→ Lídia Dias (Coordenadora do SPO)
Diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais
Professores da escola com trabalho comum
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Setembro de 2015 | AM concluída
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que promovam a melhoria dos resultados escolares, de modo sustentável.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares.
Melhorar as práticas letivas.
Melhorar os métodos de combate ao insucesso escolar.
Incrementar o envolvimento dos EE no sucesso dos seus educandos.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Aperfeiçoamento do trabalho do Observatório da Avaliação, em cada período letivo, alargando o espetro de análise, em concreto aos Cursos Profissionais |  | Realizado
|  |  | Partilha de aulas entre professores ("Trabalho de Pares"), no âmbito do programa de Acompanhamento da Ação Educativa. |  | Realizado
|  |  | Análise sistemática e regular das metas estabelecidas no PEE, em contexto de grupo de recrutamento/departamento/CP/CG |  | Realizado
|  |  | Aplicação do instrumento Observatório de ensino e aprendizagem (aplicação de questionário comum a todos os alunos e professores), quer nos cursos científico-humanísticos, quer nos cursos profissionais. |  | Realizado
|  |  | Correção conjunta de dois testes de avaliação por ano letivo, no âmbito do trabalho comum. |  | Realizado
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG para análise dos metas definidas no Projeto Educativo quanto ao sucesso dos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais |  | Realizado
|  |  | Realização de uma sessão de receção direcionada para todos os pais/EE dos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais; de reuniões direcionadas para todos os pais/EE dos alunos dos 11º e 12º dos cursos científico-humanísticos e dos 2º e 3º anos dos cursos profissionais em outubro de 2014 ; de reuniões de conselho de turma intercalares, com a presença dos representantes dos pais/EE e dos delegados e subdelegados, em novembro de 2014 e em fevereiro de 2015; e de contactos com os diretores de turma, para tratar de assuntos relacionados com o aproveitamento e o comportamento dos seus educandos. |  | Realizado
|  |  | Análise das grelhas dos dois testes de correção conjunta, por ano letivo, no âmbito do trabalho comum. |  | Realizado
|  |  | Identificação, nas reuniões de conselho de turma intercalares de outubro/novembro, de alunos do 10º ano para a frequência de cursos de técnicas e métodos de estudo, como estratégia de promoção do sucesso escolar. |  | Realizado
|  |  | Integração no horário dos alunos e dos professores de 1 segmento de 45 minutos de reforço curricular, como estratégia de promoção do sucesso escolar. |  | Realizado
|  |  | Atribuição de desdobramento de turma na disciplina de Matemática A para permitir que alunos do 11º realizem em avaliação contínua a disciplina que têm em atraso do 10º ano. |  | Realizado
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG para análise dos resultados obtidos pelos alunos nos testes intermédios de Inglês do 11º ano. |  | Realizado
|  |  | Integração dos apoios pedagógicos dos alunos com NEE e dos alunos propostos nas reuniões de CT do final do ano letivo anterior nos horários dos alunos e dos professores, como estratégia de promoção do sucesso escolar. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | 100% de professores envolvidos no "Trabalho de Pares". | Alcançado. | % de professores envolvidos.
|  |  | 100% dos professores envolvidos na correção conjunta e na análise das grelhas dos testes, no âmbito do trabalho comum. | Alcançado. | % de professores envolvidos
|  |  | 100% de professores e alunos envolvidos no observatório de ensino aprendizagem | Alcançado. | % de professores e de alunos respondentes aos questionários.
|  |  | Adesão de 75% de alunos do 10º ano, identificados na sequência dos resultados dos testes de diagnóstico, à frequência de cursos de técnicas e métodos de estudo. | Superado. 100% de alunos do 10º, em novembro/dezembro, e repetição da ação em janeiro/fevereiro. | % de alunos envolvidos de entre os identificados.
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG. | Superado. Todas as estruturas realizaram reuniões com uma periodicidade superiorà trimestral, á exceção dos departamentos e do conselho geral que cumpriram esta periodicidade. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | 80 % de progressão dos alunos que frequentam os apoios pedagógicos. | Alcançado. 85% dos alunos obtiveram classificações iguais ou superiores a 8 valores, o que lhes permitiu progredir na (s) disciplina (s). | % de progressão.
|  |  | Criação de novos documentos de recolha de dados relativos aos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais, no âmbito do Observatório de avaliação até janeiro de 2015 | Alcançado (criação dos documentos 1, 2, 3, 4 e 5 e sua atualização ao longo do ano letivo). | Documentos criados até janeiro de 2015.
|  |  | Realização de reuniões trimestrais com 70% pais/EE e com os delegados e subdelegados. | Alcançado parcialmente. No 10º ano de CCH e de CP, a presença dos pais/EE variou, entre 91 e 75%, entre os 1º e 3º períodos. Os valores das presenças dos pais/EE nas reuniões do 11º e de 12º anos cifram-se entre os 50 e os 35%, respetivamente. Neste último caso, existe um nº significativo de alunos que são encarregados de educação de si próprios. Nas reuniões de 29/10 e de 4/2, estiveram presentes 94% e 45% dos delegados, respetivamente. Nas reuniões de 29/1 (turno 1) e de 5/2 (turno 2) , estiveram presentes 100% dos delegados. | Nº de reuniões e % de pais/EE e alunos participantes nas reuniões.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade do pessoal docente | Escassez de recursos humanos
Incompatibilidade de horários
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2014-09-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Professores da escola | Gastos com papel.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atividades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações. PONTO DE SITUAÇÃO INTERMÉDIO: Das 13 atividades propostas, 4 já foram concluídas, estando as restantes em execução. Constata-se que esta ação de melhoria é aquela que apresenta menos constrangimentos, prevendo-se que se consigam atingir os objetivos delineados.
PONTO DE SITUAÇÃO FINAL: Das 13 atividades propostas, foram todas concluídas e os objetivos delineados alcançados. Algumas das atividades desta ação de melhoria devem ser consideradas como ações a sustentar, nomeadamente as que se reportam ao trabalho de pares na observação e na partilha de aulas e na correção e análise conjunta de dois testes de avaliação, no âmbito do trabalho comum. Do próximo PAM deverão constar ações relacionadas com os métodos de estudo e a avaliação de novas medidas de reforço curricular e de desdobramento, em algumas disciplinas, introduzidas para o ano letivo de 2015-16. A ação relativa aos apoios pedagógicos não deverá integrar o próximo PAM, uma vez que a escola privilegiou a atribuição dos créditos disponíveis aos alunos com NEE ( necessidades educativas especiais). Deve-se continuar a privilegiar o contacto, direto e periódico, com os delegados e subdelegados de grupo e com os pais/EE.

## 3.5.5.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 6
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.5. | Ação de Melhoria 4
|  |  | Designação da ação de melhoria |  |  | Em realização
|  |  | Promover um maior envolvimento do PND na vida da escola |  |  | Realizado
Por realizar
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional |  | Nova atividade
|  |  | → Equipa de Autoavaliação | → Isabel Brás |  | Atividade eliminada
|  |  |  | → Beatriz Pousinha |  | Escolher
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Setembro de 2015 | AM concluída
Descrição da ação de melhoria
Promoção de ações que visem o envolvimento do pessoal não docente na vida da escola e aumentem o seu grau de satisfação.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Promover formação adequada às necessidades do pessoal não docente.
Melhorar o envolvimento do pessoal não docente nas atividades do PAA.
Melhorar a qualidade de prestação dos serviços
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Promoção de ações de formação contínua sobre segurança na escola/técnicas de atendimento/relações interpessoais/Primeiros Socorros direcionadas para o pessoal não docente, a serem ministradas nas tardes de 4ª feira, no horário laboral. |  | Realizado
|  |  | Promoção de uma palestra sobre perturbações do desenvolvimento. |  | Realizado
|  |  | Reconhecimento formal (Página web da Escola, Jornal O Gago, LCD do Bloco A) do trabalho extra, desenvolvido pelo pessoal não docente, em diferentes momentos da vida da escola, com especial destaque para: na receção do início do ano letivo/Jantar de Natal/Culturalverca/Dia do Diploma/Atividades do Dia do Patrono e de final de ano letivo. |  | Realizado
|  |  | Proporcionar formação interna sobre o uso do correio eletrónico e a consulta da página web da escola direcionada para as assistentes operacionais. |  | Realizado
|  |  | Implementar uma caixa de sugestões nos seguintes serviços: Biblioteca, Reprografia/Papelaria, Bar/Bufete e Secretaria. |  | Realizado
|  |  | Elaboração de uma ficha trimestral relativa à identificação de problemas/sugestões a apresentar à Direção. |  | Nova atividade
|  |  | Realização de reuniões periódicas entre o pessoal não docente para avaliação do trabalho e introdução de alterações. |  | Realizado
|  |  | Participação do pessoal não docente no jornal escolar. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | Realização de 5 ações de formação contínua e com 100% participação | Alcançado parcialmente (realizaram-se 4 das 5 ações). | Nº de ações e nº de participantes.
|  |  | Realização de 1 palestra sobre perturbações de desenvolvimento. | Alcançado (3/12/2014), com 92% de participantes. | Nº de palestras e nº de participantes.
|  |  | Elaboração de 1 texto de agradecimento ao PND. | Alcançado. | Nº de textos elaborados.
|  |  | Realização de 6 reuniões do pessoal não docente | Alcançado parcialmente, com a realização de 5 das 6 reuniões previstas. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Elaboração de fichas trimestrais | Não alcançada, pois esta atividade foi substituída pela realização de atas das 5 reuniões, de onde constam propostas dos funcionários. | Nº de fichas elaboradas e recolhidas.
|  |  | Colocação de 4 caixas de sugestões. | Alcançado, pois foram colocadas caixas de sugestões na reprografia, secretaria, refeitório e biblioteca. | Nº de caixas de sugestões até janeiro de 2015.
|  |  | Elaboração de uma página do Jornal O Gago dedicada ao PND. | Alcançado, pois o Jornal da escola dedicou 2 páginas da edição anual ao PND. | Nº de páginas do Jornal O Gago dedicada ao PND.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade do pessoal não docente | Escassez de recursos humanos
Incompatibilidade de horários
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2014-11-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Funcionários da escola | Gastos com papel.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atividades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações. PONTO DE SITUAÇÃO INTERMÉDIO: Das 8 ações previstas, 1 já foi concluída e 1 está por realizar, formação de correio eletrónico, uma vez que estão a decorrer seis ações de formação para o pessoal não docente. Os principais constrangimentos decorrem da elaboração das fichas de suporte às atividades previstas, tanto para as caixas de sugestões, como para a apresentação de sugestões à direção.
PONTO DE SITUAÇÃO FINAL: As 8 ações foram realizadas, sendo que uma delas foi substituída por outra. Ainda que as ações tenham sido realizadas não foi possível, ainda, avaliar os seus efeitos sobre o funcionamento da escola, pleo que devem continuar a constituir-se como ações de melhoria no próximo PAM.