## Capa
MMA © 2011
Projeto de Ações de Melhoria Intermédio
PAM Intermédio
2015/2016
Maio de 2016

## 2.2.
2. | Projeto de Ações de Melhoria Intermédio | [15 empty] | Pág. 2
AM por iniciar
| 2.2. | Visão global do PAM | [15 empty] | AM em desenvolvimento
AM concluída
[5 empty] | Cronograma temporal das atividades (assinalar com "X") | [12 empty] | AM não implementada
| Prioridade | Ação de melhoria | Coordenador da Ação | Data prevista para conclusão | Out. 2015 | Nov. 2015 | Dez. 2015 | Jan. 2016 | Fev. 2016 | Mar. 2016 | Abr. 2016 | Mai. 2016 | Jun. 2016 | Jul. 2016 | Set. 2016 | Estado |  | Escolher
| 1 | Melhorar a comunicação interna. | Equipa de autoavaliação | setembro de 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
| 2 | Melhorar a comunicação externa. | Equipa de autoavaliação | julho de 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
| 3 | Melhorar os resultados escolares. | Equipa de autoavaliação | julho de 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
| 4 | Promover um maior envolvimento do PND na vida da escola. | Equipa de autoavaliação | julho de 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
Tabela 6 – Cronograma do PAM

## 2.4.1.
2. | Projeto de Ações de Melhoria Intermédio |  |  |  | Pág. 3
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.1. | Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação interna
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Mário Pais
→Isabel Henriques
→ Associação de Pais/EE
→ Associação de Estudantes
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA/Projetos de Desenvolvimento Educativo e do Gabinete de Mediação).
→Coordenadores de departamento/Representantes de grupo de recrutamento.
→Coordenadores dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e diretores de curso dos cursos profissionais.
→Coordenadora do SPO.
→ Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Maio de 2016 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que potenciem a melhoria da comunicação entre os órgãos de gestão e administração e a comunidade escolar.
Objetivos da ação de melhoria
Utilizar meios diversificados para a divulgação de informação.
Melhorar os processos de divulgação de informação.
Uniformizar documentos.
Selecionar a informação a divulgar.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Mobilização de professores e de alunos dos projetos de desenvolvimento educativo (Pancadinhas, O Gago, entre outros) e de dois alunos por turma dos 11º e 12º anos para a dinamização da receção do início do ano letivo aos alunos e pais/EE do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais. |  | Por realizar | Escolher
|  |  | Distribuição de uma pasta documental, a cada aluno, com informação relativa aos órgãos de gestão, aos projetos de desenvolvimento educativo, ao funcionamento dos serviços (Sala de Estudo, SPO...), ao horário da turma, ao regulamento interno, entre outros, na receção do início do ano letivo aos alunos e pais/EE do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais. |  | Por realizar | Realizado
|  |  | Mobilização de até dois alunos por turma do 11º ano para a dinamização das matrículas dos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais. |  | Nova atividade
|  |  | Monitorização da aplicação dos documentos uniformizados no âmbito do PAM anterior: convocatórias de reuniões, atas, relatórios e balanços. |  | Em realização | Em realização
|  |  | Utilização do LCD, da rádio escolar e de reuniões como estratégia de divulgação do processo e dos resultados da autoavaliação da escola. |  | Em realização | Por realizar
|  |  | Afixação, após cada reunião, nos placares na sala de funcionários, nas vitrines da sala dos alunos , no LCD do Bloco A e divulgação através de circulares internas de informação selecionada pelo CP e CG. |  | Em realização | Nova atividade
|  |  | Utilização do LCD do Bloco A e dos espaços entre músicas do programa da rádio escolar para a divulgação semanal do regulamento interno: 1 direito e de 1 dever dos alunos por semana. |  | Em realização | Atividade eliminada
|  |  | Divulgação no google drive das atividades do PAA. |  | Em realização
|  |  | Publicação no google drive de deliberações dos CP/CG e CA que tenham impacto junto de professores e assistentes técnicos e operacionais. |  | Em realização
|  |  | Realização de 1 sessão de formação sobre a utilização do google drive direcionada para todos os professores, em setembro de 2016. |  | Nova atividade
|  |  | Divulgação semanal no LCD do Bloco A das atividades do PAA, que envolvam a utilização dos espaços comuns e um nº alargado de intervenientes. |  | Em realização
|  |  | Realização de reuniões entre os coordenadores de departamento e os representantes dos grupos de recrutamento, pelo menos uma vez por mês, para garantir a veiculação da informação. |  | Em realização
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Monitorização dos seguintes documentos uniformizadores: convocatórias de todas as reuniões, de todas as atas, de todos os relatórios e balanços. | Nº de documentos monitorizados.
|  |  | Realização de, pelo menos, 5 reuniões entre os coordenadores de departamento e os representantes de grupo de recrutamento. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Utilização do LCD do Bloco A com passagem de um power point diário. | Nº de power point divulgados.
|  |  | Mobilização de entre 20 e 40 alunos do 11º ano para a dinamização das matrículas dos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais. | Nº de alunos mobilizados.
|  |  | Utilização da rádio da escola para a divulgação de informação, com periodicidade semanal. | Nº de utilizações.
|  |  | Mobilização de 5 professores e de 20 alunos dos projetos de desenvolvimento educativo (Pancadinhas, O Gago, cursos profissionais de técnicos de Apoio Psicossocial e de Turismo) e de 40 alunos dos 11º e 12º anos para a dinamização da receção do início do ano letivo aos alunos e pais/EE do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais. | Nº de professores e de alunos envolvidos.
|  |  | Distribuição de uma pasta documental, a cada aluno, com informação relativa aos órgãos de gestão, aos projetos de desenvolvimento educativo, ao funcionamento dos serviços (Sala de Estudo, SPO...), ao horário da turma, ao regulamento interno, entre outros, na receção do início do ano letivo aos alunos e pais/EE do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais. | Nº de pastas.
|  |  | Divulgação no google drive de informações relativas às deliberações do CG/CP e CA e das atividades do PAA (uma por mês no caso das atividades do PAA; uma por cada reunião que se realizar de cada um dos órgãos). | Nº de partilhas.
|  |  | Realização de 3 sessões de formação sobre a utilização do google drive: 2 sessões para os diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais e 1 sessão para os coordenadores de departamento e representantes de grupo. | Nº de professores em formação e nº de sessões.
|  |  | Afixação, após cada reunião, nos placares na sala de funcionários, nas vitrines da sala dos alunos , no LCD do Bloco A e divulgação através de circulares internas de informação selecionada pelo CP e CG (uma por cada reunião que se realizar de cada um dos órgãos). | Nº de afixações/nº de circulares.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade da comunidade escolar, em geral, e dos pais/EE em particular. | Escassez de recursos humanos e financeiros.
Colaboração e disponibilidade do pessoal docente e não docente.
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | setembro de 2015 | setembro de 2016
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, funcionários, encarregados de educação. | Papel; manutenção do LCD e da rádio, das vitrines e dos placares.
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | janeiro de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | abril de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | julho de 2016
Ponto de situação intermédio
Melhorias conseguidas
A monitorização dos documentos uniformizadores.
A realização de reuniões entre os coordenadores de departamento e os representantes de grupo.
Utilização do google drive para a divulgação das atividades do PAA, sínteses do CP e do CG, convocatória de reuniões, partilha de materiais pedagógico-didáticos, preenchimento de documentos por todos os professores da escola, de que se destacam o balanço da avaliação dos alunos ao longo de todo o ano letivo, a marcação de reuniões com os encarregados de educação, a informação relativa à frequência do reforço curricular, o agendamento das aulas de preparação para os exames nacionais, entre outros.
Constrangimentos surgidos
A fraca utilização da rádio escolar como ferramenta de divulgação das atividades propostas.
As críticas quanto à localização e utilização do LCD como ferramenta de divulgação das atividades propostas.
A afixação de informação nas vitrines do Bloco Adirecionada para os alunos não foi até agora resolvida.
Irregularidade na afixação da informação selecionada pelo CG.
Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
Reformulação da divulgação da informação através do LCD e da Rádio escolar.
Reforço do papel do representante de grupo na integração de novos professores.

## 2.4.2.
2. | Projeto de Ações de Melhoria Intermédio |  |  |  | Pág. 4
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.2. | Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação externa
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Mário Pais
→ Isabel Henriques
→ Associação de Pais/EE
→ Associação de Estudantes
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA/Projetos de Desenvolvimento Educativo e do GM)
→ Coordenadores dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e de curso dos cursos profissionais.
→ Coordenadora do SPO
→ Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Maio de 2016 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que potenciem a melhoria da comunicação entre a escola e a comunidade educativa.
Objetivos da ação de melhoria
Utilizar meios diversificados para a divulgação de informação.
Melhorar os processos de divulgação de informação.
Selecionar a informação a divulgar.
Promover o envolvimento da comunidade escolar em atividades da escola.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Criação de novos separadores na página web da escola: perguntas e respostas frequentes e ícone para o google drive. |  | Em realização
|  |  | Divulgação das funções dos órgãos de gestão da escola – CP e CG – nos separadores da página web da escola. |  | Realizado | Escolher
|  |  | Divulgação na página web da escola das atividades do PAA. |  | Em realização | Realizado
|  |  | Publicação, na página web da escola, das minutas das deliberações dos diferentes órgãos: conselho pedagógico, conselho geral e conselho administrativo. |  | Em realização | Em realização
|  |  | Organização, pelos alunos e pais/encarregados de educação, de um arraial/dia aberto, no mês de abril. |  | Realizado | Por realizar
Nova atividade
|  |  | Resultados a alcançar |  |  | Atividade eliminada
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Utilização da página web da escola para divulgação de informação: minutas de todas as reuniões do CP, CG e do CA. | Nº de documentos.
|  |  | Criação de um separador sobre Perguntas e respostas frequentes e ícone para acesso ao google drive. | Nº de separadores criados e ícones.
|  |  | Realização de um convívio organizado pelos alunos, pais e encarregados de educação com a participação de 30%. | Nº convívios e % de alunos e pais e encarregados de educação.
|  |  | Divulgação na página web da escola das atividades do PAA: Uma publicação com periodicidade mensal. | Nº de publicações e periodicidade.
|  |  | Divulgação das funções dos órgãos de gestão da escola – CP e CG – nos 2 separadores da página web da escola. | Nº de separadores alterados.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade da comunidade escolar, em geral, e dos pais/EE em particular. | Escassez de recursos humanos e financeiros.
Colaboração e disponibilidade do pessoal docente e não docente.
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | setembro de 2015 | julho de 2016
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, comunidade local e regional. | Papel para folhetos, desdobráveis, questionários, organização do arraial/ dia aberto.
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | janeiro de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | abril de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | julho de 2016
Ponto de situação intermédio
Melhorias conseguidas
Participação dos alunos, professores e de pais/EE no Arraial/Dia Aberto.
Introdução de ícones de acesso a todas as valências do Inovar na página web.
Divulgação regular das deliberações do CP e CG na página web da escola e divulgação das atividades PAA.
Divulgação regular, na página web da escola, das atividades PAA.
Constrangimentos surgidos
A criação de novos separadores na página Web sobre Perguntas Frequentes e ícone para o google drive.
Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
Reformulação das funcionalidades da página web da escola.

## 2.4.3.
2. | Projeto de Ações de Melhoria Intermédio |  |  |  | Pág. 5
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.3. | Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de autoavaliação. | → Equipa do Observatório de avaliação.
→ Coordenadores de Departamento/Representantes dos Grupos de Recrutamento.
→ Coordenadoras dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e de curso dos cursos profissionais.
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA e dos apoios pedagógicos).
→ Paula Coelho (Coordenadora da Sala de estudo).
→ Lídia Dias (Coordenadora do SPO).
→ Diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais.
→ Professores da escola com trabalho comum.
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Maio de 2016 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que promovam a melhoria dos resultados escolares, de modo sustentável.
Objetivos da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares.
Melhorar as práticas letivas.
Melhorar os métodos de combate ao insucesso escolar.
Incrementar o envolvimento dos EE no sucesso dos seus educandos.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Análise sistemática e regular das metas estabelecidas no PEE, em contexto de grupo de recrutamento/departamento/CP/CG |  | Em realização
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG para análise dos metas definidas no Projeto Educativo quanto ao sucesso dos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais. |  | Em realização
|  |  | Realização de uma reunião de receção direcionada para todos os pais/EE dos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais; de reuniões direcionadas para todos os pais/EE dos alunos dos 11º e 12º dos cursos científico-humanísticos e dos 2º e 3º anos dos cursos profissionais em outubro de 2015 ; de reuniões de conselho de turma intercalares, com a presença dos representantes dos pais/EE e dos delegados e subdelegados, em outubro/novembro de 2015 e em fevereiro de 2016; e de contactos com os diretores de turma, para tratar de assuntos relacionados com o aproveitamento e o comportamento dos seus educandos. |  | Em realização
|  |  | Desenvolvimento de atividades de supervisão pedagógica nas situações previstas no Projeto Educativo da Escola e no Contrato de Autonomia, em casos de insucesso e de indisciplina. |  | Em realização | Escolher
|  |  | Atribuição de 2 segmentos de 45 minutos de reforço curricular nas disciplinas de Português e de História A do 10º ano. |  | Realizado | Realizado
|  |  | Identificação de alunos do 10º ano para a frequência de cursos de técnicas e métodos de estudo, como estratégia de promoção do sucesso escolar. |  | Realizado | Em realização
|  |  | Atribuição de 2 segmentos de 45 minutos de reforço curricular nas disciplinas de Português, Matemática A e de História A do 12º. |  | Realizado | Por realizar
|  |  | Atribuição de desdobramento de turma nas disciplinas de Matemática A do 10º ano, de FQ A do 11º ano e de Desenho A do 12º ano. |  | Realizado | Nova atividade
|  |  | Análise das grelhas dos dois testes de correção conjunta, por ano letivo, no âmbito do trabalho comum. |  | Realizado | Atividade eliminada
|  |  | Correção conjunta de dois testes de avaliação por ano letivo, no âmbito do trabalho comum. |  | Realizado
|  |  | Diversificação da oferta formativa da escola: disciplina de Alemão de iniciação na formação geral dos cursos científico-humanísticos e de Geometria Descritiva A na formação específica do curso de Ciências e Tecnologias dos cursos científico-humanísticos e da opção de Física do 12º ano curso de Ciências e Tecnologias dos cursos científico-humanísticos. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | 100% de professores envolvidos na correção conjunta e na análise das grelhas dos testes, no âmbito do trabalho comum. | % de professores envolvidos.
|  |  | Adesão de 75% de alunos do 10º ano à frequência de cursos de técnicas e métodos de estudo. | % de alunos.
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, para análise das metas definidas no Projeto Educativo, para os CCH e CP. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, com pais/encarregados de educação e delegados e subdelegados de turma, para análise do aproveitamento e comportamento dos alunos, funcionamento da escola, entre outros. | Nº de reuniões.
|  |  | Diversificação da oferta formativa da escola: progressão/conclusão de 80% de alunos a frequentar a disciplina de Alemão de iniciação na formação geral dos cursos científico-humanísticos, de Geometria Descritiva A na formação específica do curso de Ciências e Tecnologias dos cursos científico-humanísticos e da opção de Física do 12º ano curso de Ciências e Tecnologias dos cursos científico-humanísticos. | % de alunos que progrediram/concluíram.
|  |  | Realização de 3 reuniões (uma por período) para análise sistemática e regular das metas estabelecidas no PEE, em contexto de grupo de recrutamento/departamento/CP/CG. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Realização de uma reunião de receção direcionada para todos os pais/EE dos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais; de reuniões direcionadas para todos os pais/EE dos alunos dos 11º e 12º dos cursos científico-humanísticos e dos 2º e 3º anos dos cursos profissionais em outubro de 2015 ; de reuniões de conselho de turma intercalares, com a presença dos representantes dos pais/EE e dos delegados e subdelegados, em outubro/novembro de 2015 e em fevereiro de 2016; e de contactos com os diretores de turma, para tratar de assuntos relacionados com o aproveitamento e o comportamento dos seus educandos. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Atribuição de desdobramento em 8 turmas na disciplina de Matemática A do 10º ano; em 5 turmas de FQ A do 11º ano e numa turma de Desenho A do 12º ano. | Nº de turmas a quem foi atribuído o desdobramento.
|  |  | 3% de situações reincidentes no âmbito da supervisão pedagógica. | % de situações reincidentes.
|  |  | Adesão de 65% de alunos à frequência de 2 segmentos de 45 minutos de reforço curricular nas disciplinas de Português e de História A do 10º ano. | % de alunos que frequentaram o reforço.
|  |  | Adesão de 70% de alunos à frequência de 2 segmentos de 45 minutos de reforço curricular nas disciplinas de Português, Matemática A e de História A do 12º. | % de alunos que frequentaram o reforço.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade do pessoal docente. | Escassez de recursos humanos
Incompatibilidade de horários
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | setembro de 2015 | julho de 2016
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Professores da escola. | Gastos com papel.
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | janeiro de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | abril de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | julho de 2016
Ponto de situação intermédio
Melhorias conseguidas
A elevada taxa de adesão ao apoio facultativo traduzido em reforço curricular.
A organização, através do google drive, das aulas de preparação para os exames nacionais.
Constrangimentos surgidos
Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
Esclarecimento, pelo CP, das atividades a desenvolver pelos professores no âmbito do reforço curricular.
Alargamento das sessões de métodos de estudo a todos os alunos do 10º ano, no próximo ano letivo.

## 2.4.4.
2. | Projeto de Ações de Melhoria Intermédio |  |  |  | Pág. 6
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.4. | Ação de Melhoria 4
Designação da ação de melhoria
Promover um maior envolvimento do PND na vida da escola
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de Autoavaliação | → Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Maio de 2016 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Promoção de ações que visem o envolvimento do pessoal não docente na vida da escola e aumentem o seu grau de satisfação.
Objetivos da ação de melhoria
Promover formação adequada às necessidades do pessoal não docente
Melhorar o envolvimento do pessoal não docente nas atividades do PAA
Melhorar a qualidade de prestação dos serviços
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | Promoção de uma ação de formação contínua da área da informática direcionada para o pessoal não docente, a ser ministrada nas tardes de 4ª feira. |  | Realizado
|  |  | Promoção da divulgação de informação, através do correio eletrónico. |  | Em realização
|  |  | Reconhecimento formal (Página web da Escola, Jornal O Gago, LCD do Bloco A) do trabalho extra, desenvolvido pelo pessoal não docente, em diferentes momentos da vida da escola, com especial destaque para: na receção do início do ano letivo/Almoço de Natal/Culturalverca/Dia do Diploma/Arraial e Dia Aberto/Sardinhada no final de ano letivo. |  | Em realização
|  |  | Realização de reuniões periódicas entre as assistentes técnicas para avaliação do trabalho, introdução de alterações e identificação de problemas/sugestões a apresentar à direção. |  | Em realização
|  |  | Realização de reuniões periódicas entre as assistentes operacionais para avaliação do trabalho, introdução de alterações e identificação de problemas/sugestões a apresentar à direção. |  | Em realização
|  |  | Monitorização das caixas de sugestões nos seguintes serviços: Biblioteca, Reprografia/Papelaria, Bar/Bufete e Secretaria. |  | Em realização
|  |  | Publicação de uma notícia sobre o pessoal não docente no jornal escolar. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Realização de 6 reuniões entre as assistentes operacionais. | Nº de reuniões realizadas. |  | Escolher
|  |  | Realização de 4 reuniões entre as assistentes técnicas. | Nº de reuniões realizadas. |  | Realizado
|  |  | Análise, uma vez por período letivo, das fichas constantes das caixas de sugestões. | Relatório trimestral. |  | Em realização
|  |  | Elaboração de um texto de agradecimento ao PND. | Nº de textos. |  | Por realizar
|  |  | Promoção de uma ação de formação contínua da área da informática direcionada para o pessoal não docente, a ser ministrada nas tardes de 4ª feira e obter uma frequência de 100%. | Nº de formações e % de participação |  | Nova atividade
|  |  | Promoção da divulgação de informação, através do envio de 1 email quinzenal, através do correio eletrónico. | Nº de emails enviados pelas coordenadoras do PND. |  | Atividade eliminada
|  |  | Pelo menos 2 situações de reconhecimento formal. | Nº de situações.
|  |  | Publicação de 1 notícia sobre o PND no jornal da escola. | Nº de notícias publicadas.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade do pessoal não docente | Escassez de recursos humanos
Incompatibilidade de horários
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | setembro de 2015 | julho de 2016
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Funcionários da escola | Gastos com papel.
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | janeiro de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | abril de 2016
|  |  | Reunião da Equipa de autoavaliação para revisão e avaliação de todas as atividades implementadas. Elaboração de relatório. | julho de 2016
Ponto de situação intermédio
Melhorias conseguidas
Maior envolvimento do PND nas atividades da escola.
Maior acesso à informação relativa ao funcionamento da escola.
Recolha e tratamento das opiniões da comunidade escolar a partir das caixas de sugestões.
Constrangimentos surgidos
Dificuldade no agendamento de reuniões entre a chefe dos serviços administrativos e as assistentes técnicas.
Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
Agendamento periódico de reuniões entre a chefe dos serviços administrativos e as assistentes técnicas.