## Capa
MMA © 2011
Projeto de Ações de Melhoria Inicial
PAM Inicial
2014/2015
Novembro de 2014

## Índice
|  |  | Índice | Pág. 2
1. | Introdução
2. | Estrutura do documento PAM (Projeto de Ações de Melhoria)
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar
| 3.4. | Visão global do PAM
Tabela 6 – Cronograma do PAM
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
3.5.1. Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
3.5.2. Ficha AM1
3.5.3. Ficha AM2
3.5.4. Ficha AM3
3.5.5. Ficha AM4

## 1.
1. | Introdução | Pág. 3
As organizações escolares devem revelar práticas consistentes e sistemáticas de recolha de informação do seu desempenho e é manifesta a importância atribuída à autoavaliação como forma de autorregulação e promoção da melhoria contínua.
O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) resulta do relatório da autoavaliação, baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da própria organização escolar. O PAM pode ainda incorporar ações de melhoria identificadas noutras ferramentas de autoavaliação (ex: autoavaliação da Biblioteca Escolar), bem como do Relatório da Avaliação Externa.
Estes procedimentos, devem ser efetuados de forma intencional e sistemática, mostrando que as dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas e que o processo é sustentável, permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões positivas nas condições da prestação do serviço educativo.
O PAM é determinado pelas ações de melhoria selecionadas pela equipa de autoavaliação e deve conduzir diretamente ao projeto de ações para melhorar o desempenho da organização escolar. Assim, a partir dos resultados obtidos são delineadas, priorizadas e divulgadas ações de melhoria, havendo responsáveis para a monitorização de cada uma delas. De acordo com a cronologia estabelecida, vão sendo implementadas e produzindo efeitos.
De facto, o PAM é um dos principais objetivos da autoavaliação e as ações que constam do projeto representam atividades fundamentais para o bom desempenho das pessoas e da própria organização escolar. Estas ações, no seu conjunto, representam aquilo que poderá determinar, de forma positiva ou negativa, a identificação e o empenho das pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à organização escolar que o esforço que lhes foi solicitado ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados concretos.

## 2.
2. | Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial” |  | Pág. 4
O relatório de autoavaliação tem como objetivo apoiar a direção na implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar o desempenho organizacional, através da definição de um Projeto de Ações de Melhoria, contribuindo assim para uma maior qualidade, eficiência e eficácia da organização escolar.
Os aspetos a melhorar são analisados pela equipa de autoavaliação e de seguida são priorizados como ações de melhoria. O PAM deve ser integrado no planeamento estratégico da organização escolar (Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades), sendo fundamental a sua divulgação e efetiva implementação.
Vejamos a estrutura do PAM:
| Capítulo | Descrição
| Enquadramento estratégico das ações de melhoria | Descrição sumária dos documentos estratégicos utilizados
| Identificação das ações de melhoria | Listagem das ações de melhoria relevantes
| Matriz de priorização das ações de melhoria | Critérios de priorização e tabela de priorização das ações de melhoria
| Visão global do PAM | Quadro geral que permite visualizar o cronograma das atividades das ações de melhoria
| Fichas das ações de melhoria | Fichas de planeamento de cada ação de melhoria
Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”

## 3.1.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  | Pág. 5
| 3.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
Para além do relatório de autoavaliação a equipa poderá encontrar outros aspetos a melhorar decorrentes de outros documentos considerados importantes e estratégicos para a organização escolar (ex: Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular, relatório de avaliação da biblioteca escolar, relatório da avaliação externa...). Assim, descreva sumariamente esses (s) documento (s) estratégico (s):
Projeto educativo e Contrato de Autonomia
No Projeto Educativo de Escola foram tidos em consideração os seguintes aspetos: Promover o sucesso, reduzindo a retenção, o abandono escolar e a indisciplina dos alunos/formandos, melhorando as suas aprendizagens e qualificações (dimensão curricular). Melhorar a organização interna da escola; Melhorar a comunicação e a cooperação interna; Valorizar as competências profissionais, através da formação contínua do pessoal docente e não docente; Promover uma cultura interna de autoavaliação (dimensão organizacional) Fomentar o envolvimento de todos os agentes da comunidade na vida da Escola (dimensão institucional). No âmbito do Contrato de Autonomia, a Escola reiterou os objetivos constantes do PEE, comprometendo-se ao cumprimento de um plano de ação estratégica, no âmmbito do desenvolvimento de mecanismos de melhoria das aprendizagens/diminuição dos níveis de insucesso escolar, de prevenção do abandono, absentismo e indisciplina, de avaliação interna da Escola e de melhoria da comunicação interna.
Relatório avaliação externa e Programa de Acompanhamento da Ação Educativa da IGEC
Na sequência do Relatório de Avaliação Externa e do consequente Programa de Acompanhamento da Ação Educativa da IGEC foi identificado um conjunto de oportunidades de desenvolvimento, visando a melhoria do serviço educativo em geral, que a seguir se apresentam: - promover a eficácia do planeamento estratégico para a obtenção de melhores resultados escolares; - sustentar as estratégias desenvolvidas na prevenção e na resolução dos casos de abandono escolar e anulação da matrícula; - sustentar as estratégias desenvolvidas na prevenção e na resolução dos casos de indisciplina; - promover um maior envolvimento dos alunos nos processos de decisão, de modo a considerar-se o seu contributo no planeamento das atividades, bem como dos pais e encarregados de educação ao nível dos conselhos de turma; - melhorar a aquisição e o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho por parte dos alunos; - melhorar a articulação horizontal e vertical para que se assegurem processos educativos menos estanques e a sequencialidade das aprendizagens; - sustentar o trabalho colaborativo entre os docentes no âmbito dos grupos de recrutamento e dos conselhos de turma ; - promover a supervisão da atividade letiva em casos devidamente justificados; - melhorar a avaliação das medidas de apoio desenvolvidas de modo a determinar-se a sua eficácia para o sucesso dos alunos; - sustentar a avaliação das aprendizagens, generalizando-se as boas práticas, aperfeiçoando-se os processos de definição e explicitação dos critérios utilizados; - sustentar o processo de autoavaliação a fim de consolidar o seu enraizamento e a sua continuidade e, consequentemente, o progresso sustentado da Escola. - dar continuidade aos processos de melhoria da comunicação e da informação na escola.

## 3.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  |  | Pág. 6
| 3.2. | Identificação das ações de melhoria
No preenchimento desta tabela, deve elencar os aspetos a melhorar com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros documentos identificados na tabela 3.1.), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante. Para facilitar o passo seguinte (identificação das ações de melhoria), deve clicar no botão "Ordenar AM por área" para ordenar os aspetos a melhorar por áreas de melhoria. Seguidamente, deve formular as ações de melhoria, garantindo que cada área esteja associada a pelo menos uma ação de melhoria.
Para ordenar os aspetos a melhorar de acordo com a área de melhoria, clique aqui
|  | Fonte | Aspetos a melhorar | Áreas de melhoria | Ações de melhoria
| 1 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Definição de uma estratégia de comunicação que potencie a divulgação das ações de combate ao insucesso escolar, de combate à indisciplina, das atividades, clubes e projetos junto dos pais/EE. | Comunicação | a) Melhorar a comunicação interna. b) Melhorar a comunicação externa.
| 2 | Relatório AA | Divulgação, regular e sistemática, através de instrumentos de comunicação próprios, das parcerias e protocolos estabelecidos pela escola.
| 3 | Relatório AA | Atualizar a página Web da escola.
| 4 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Promoção do papel dos representantes dos pais/EE na divulgação da informação relativa à escola.
| 5 | Relatório AA | Promover a divulgação sobre as atividades de complemento curricular (clubes, núcleos, ateliers, desporto escolar) que a escola oferece.
| 6 | Relatório AA | Promoção de uma estratégia de comunicação dos documentos de divulgação pública, principalmente do Projeto Educativo.
| 7 | Relatório AA | Divulgação das conclusões do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico a toda a comunidade escolar.
| 8 | Relatório AA. | A associação de pais deverá motivar os pais/encarregados de educação a participarem na vida da escola
| 9 | Relatório AA | Criação de espaços próprios para divulgação do trabalho desenvolvido pelas associações de estudantes e de pais/EE.
| 10 | Relatório AA | Melhorar o nível de circulação da informação entre a direção e o pessoal não docente.
| 11 | Relatório AA | Criação de meios de comunicação que deem visibilidade ao que se faz na escola e fora desta.
| 13 | Relatório AA | Diversificar a forma de divulgação do Gabinete de Mediação e tornar mais eficientes os processos de atuação de todos os intervenientes.
| 15 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | As opiniões dos pais/EE serem tidas em conta na organização das atividades da escola e proceder à sua divulgação. | Ensino e aprendizagem | c) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem
| 16 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Promoção de reuniões periódicas com os representantes dos alunos - delegados e subdelegados - para os ouvir e introduzir melhorias nos serviços
| 17 | Relatório AA. Relatório da IGEC. | Criação de mecanismos que potenciem a participação dos pais/encarregados de educação na vida da escola, e muito concretamente, na participação ativa nos conselhos de turma
|  | Relatório AA. Relatório da IGEC. Contrato de Autonomia. | Reforço da análise dos pontos fortes e dos pontos fracos no âmbito do projeto de autoavaliação, através de uma estratégia que potencie o envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo.
| 19 | Relatório AA. Relatório da IGEC. Projeto Educativo. Contrato de Autonomia. | Articulação horizontal e vertical que permita assegurar processos educativos menos estanques e a sequencialidade das aprendizagens.
| 20 | Relatório AA. Projeto Educativo. Contrato de Autonomia. | O Gabinete de Mediação contribuir eficazmente para a resolução dos conflitos resultantes das situações de indisciplina.
| 21 | Relatório AA. Relatório da IGEC. Projeto educativo.Contrato de Autonomia. | Aperfeiçoamento do trabalho dos observatórios de avaliação em cada período letivo, alargando o espetro de análise. | Observatórios de avaliação | d) Melhorar os resultados escolares
| 22 | Relatório AA. Relatório da IGEC. Projeto Educativo.Contrato de Autonomia. | Promoção da supervisão pedagógica da prática letiva, em casos considerados pertinentes, decorrentes de situações de insucesso e de indisciplina. | Supervisão pedagógica
|  | Relatório AA. Relatório da IGEC. Contrato de Autonomia. Projeto educativo. | Análise sistemática e regular do cumprimento das metas. | Análise de metas
|  | Projeto Educativo.Contrato de Autonomia. | Dar continuidade ao Observatório de ensino e aprendizagem. | Observatório de ensino e aprendizagem
| 27 | Relatório AA | Criação de mecanismos de avaliação das necessidades e satisfação do PND. | Envolvimento do PND | e) Melhorar a satisfação do pessoal não docente. f) Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola.
| 29 | Relatório AA | A direção deverá distribuir serviço e atribuir responsabilidades tendo por referência objetivos claros e partilhados pela maioria do PND.
| 30 | Relatório AA | Motivação do PND para o aperfeiçoamento e a melhoria do seu trabalho.
| 31 | Relatório AA | Implementar questionários de satisfação dos alunos e do PD quanto às melhorias introduzidas no trabalho pelo PND.
| 32 | Relatório AA | Investir na formação contínua e adequada para o desempenho profissional do PND.
| 34 | Relatório AA | Reconhecimento formal da qualidade do trabalho desenvolvido pelo PND.
Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria

## 3.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial | [8 empty] | Pág. 7
| 3.3. | Matriz de priorização das ações de melhoria
A priorização das ações de melhoria baseia-se na aplicação da matriz da CAF e de GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Assim, a forma de priorizar as ações de melhoria consiste em combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações de melhoria são priorizadas de acordo com a urgência da ação de melhoria, a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou não) de fatores externos à organização escolar, a tendência da ação de melhoria piorar, ou seja é o potencial de crescimento do problema, a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema e a contribuição da ação na melhoria da satisfação da comunidade educativa.
|  | Pontuação | Urgência | Capacidade |  | Tendência |  |  | Satisfação
|  | 0 | Sem urgência (não tem pressa, pode esperar) | Requer um número significativo de recursos que a organização escolar não possui e/ou depende de fatores externos à organização escolar |  | Sem tendência a piorar (não vai piorar ou pode até melhorar) |  |  | Improvável impacto na satisfação da comunidade educativa
|  | 3 | Urgente (o mais cedo possível) | Requer um número razoável de recursos e/ou não depende totalmente de fatores externos à organização escolar |  | Se nada for feito, vai piorar a médio prazo |  |  | Impacto médio na satisfação da comunidade educativa
|  | 5 | Extremamente urgente (é necessária um ação imediata) | Requer recursos que a organização escolar possui e não depende de fatores externos à organização escolar |  | Se não for resolvido, o agravamento é imediato |  |  | Impacto direto na satisfação da comunidade educativa
Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria
Utilizar o quadro seguinte para pontuar as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.
Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:
| Ação de melhoria |  |  |  | Urgência | Capacidade | Tendência | Satisfação | Pontuação | Prioridade
1 | a) Melhorar a comunicação interna. |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 625 | 1
2 | b) Melhorar a comunicação externa. |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 625 | 2
3 | d) Melhorar os resultados escolares. |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 225 | 3
4 | f) Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola. |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 225 | 4
5 | c) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem. |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 135 | 5
6 | e) Melhorar a satisfação do PND. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 6
Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria
Use o quadro seguinte para indicar as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):
|  |  | Ação de melhoria |  |  |  | Prioridade
|  |  | a) Melhorar a comunicação interna. |  |  |  | 1
|  |  | b) Melhorar a comunicação externa. |  |  |  | 2
|  |  | d) Melhorar os resultados escolares. |  |  |  | 3
|  |  | f) Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola. |  |  |  | 4
Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar

## 3.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial | [16 empty] | Pág. 8
AM por iniciar
| 3.4. | Visão global do PAM | [16 empty] | AM em desenvolvimento
AM concluída
[5 empty] | Cronograma temporal das atividades (assinalar com "X") | [13 empty] | AM não implementada
| Prioridade | Ação de melhoria | Responsável pelo Projeto | Data prevista para conclusão | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Estado |  | Escolher
| 1 | Melhorar a comunicação interna | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
| 2 | Melhorar a comunicação externa | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
| 3 | Melhorar os resultados escolares | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
| 4 | Promoção de um maior envolvimento do PND na vida da escola | Equipa de autoavaliação | 2015-06-01 | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | AM em desenvolvimento
Tabela 6 – Cronograma do PAM

## 3.5.1
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  | Pág. 9
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
3.5.1. Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
|  | Título | Descrição
|  | Designação da ação de melhoria | Título da ação de melhoria
|  | Coordenador da ação de melhoria | Pessoa responsável pela ação
|  | Equipa operacional | As pessoas que vão implementar a ação de melhoria
|  | Estado atual em | Data do estado atual da ação de melhoria
|  | Descrição da ação de melhoria | Descrição da ação de melhoria e lógica subjacente à seleção
|  | Objetivo (s) da ação de melhoria | O que se pretende efetivamente obter com a aplicação da ação de melhoria
|  | Atividades a realizar | Descrição da forma como a ação de melhoria será implementada, indicando as atividades a realizar neste âmbito
|  | Resultado (s) a alcançar | As metas e indicadores de medida utilizados para a implementação da ação de melhoria
|  | Fatores críticos de sucesso | As condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos
|  | Constrangimentos | O que pode influenciar negativamente a concretização dos objetivos estabelecidos
|  | Datas de início e conclusão | Datas em que a implementação da ação de melhoria se deve iniciar e deve estar totalmente concluída
|  | Recursos humanos envolvidos | As pessoas necessárias para implementação da ação de melhoria
|  | Custos estimados | Os custos envolvidos na implementação da ação de melhoria
|  | Revisão e avaliação da ação | Os mecanismos/suportes e as datas para a monitorização do progresso da ação de melhoria de forma a assegurar a implementação da ação conforme previsto e, se necessário, efetuar correções

## 3.5.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.2. | Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação interna
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Fátima Vicente Silva
→ Mário Pais (Gestor da página Web)
Isabel Henriques
→ Associação de Pais/EE
→ Associação de Estudantes
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA/Projetos de Desenvolvimento Educativo e do Gabinete de Mediação)
→ Coordenadores dos Clubes e dos Projetos
Coordenadores dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e diretores de curso dos cursos profissionais
Coordenadores da da Biblioteca e do SPO
→ Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | novembro de 2014 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que potenciem a melhoria da comunicação entre os órgãos de gestão e administração e a comunidade escolar.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Utilizar meios diversificados para a divulgação de informação.
Melhorar os processos de divulgação de informação.
Uniformizar documentos
Selecionar a informação a divulgar.
Atividades a realizar
Reorganização trimestral dos placares da sala de professores, sala de funcionários, Bloco A - vitrines para alunos/AE.
Realização da receção do início do ano letivo aos alunos e pais/EE do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais, para informação sobre o funcionamento da escola e distribuição de desdobrável com informação relativa ao funcionamento e horário dos serviços e direitos e deveres dos alunos.
Criação dos seguintes documentos uniformizadores: convocatórias de reuniões, atas, relatórios e balanços.
Afixação semanal, na sala de professores e na sala de funcionários, de informação institucional selecionada pela Direção.
Utilização do LCD e das vitrines da sala de alunos do Bloco A, da rádio escolar e de reuniões como estratégia de divulgação dos resultados da autoavaliação da escola.
Realização de reuniões do pessoal docente e não docente para melhoria do funcionamento do Gabinete de Mediação.
Afixação, após cada reunião, nos placares da sala de professores, na sala de funcionários, nas vitrines da sala dos alunos e no LCD do Bloco A, de informação selecionada pelo CP e CG.
Utilização do LCD do Bloco A e dos espaços entre músicas do programa da rádio escolar para a divulgação semanal do regulamento interno: 1 direito e de 1 dever dos alunos por semana.
Realização de reuniões de receção do início do ano letivo, de conselho de turma, de pais/EE e de delegados e subdelegados, ao longo do ano letivo, para divulgação do Gabinete de Mediação.
Envio, após cada reunião, de informação do CP e do CG por correio institucional para o pessoal docente e não docente.
Criação de um dossiê atualizado semanalmente para o PND da portaria e dos blocos de aulas com informação relativa a horários de professores, de salas, listagens de alunos, horários de atendimento do diretor e dos diretores de turma.
Divulgação semanal no LCD do Bloco A das atividades do PAA, que envolvam a utilização dos espaços comuns e um nº alargado de intervenientes.
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Reorganização trimestral dos placares informativos. | Nº de vezes que foram reorganizados, registado em grelha própria.
|  |  | Criação dos seguintes documentos uniformizadores: convocatórias/atas/relatórios/balanços até janeiro de 2015 | Nº de documentos uniformizadores
|  |  | Reformulação dos documentos números 1, 2, 3 e 4 do Gabinete de Mediaçáo. | Nº de documentos reformulados.
|  |  | Utilização do LCD do bloco A com a passagem semanal e quinzenal de diapositivos. | Nº utilizações.
|  |  | Realização de 20 reuniões com o pessoal docente e não docente, de conselho de turma, de pais/EE, de delegados e subdelegados, de CP e de CG. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Afixação semanal, na sala de professores, na sala de funcionários e nas vitrines dos alunos do bloco A, de informação selecionada pela direção. | Nº de vezes que se procedeu à afixação da informação, registada em grelha criada para o efeito.
|  |  | Afixação e envio de informação do CP e do CG por correio institucional para pessoal docente e não docente, de cada vez que ocorrer reunião. | Nº de vezes que se procedeu ao envio de informação, registada em grelha própria.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade da comunidade escolar, em geral, e dos pais/EE em particular. | Escassez de recursos humanos e financeiros
Colaboração e disponibilidade do pessoal docente e não docente.
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2014-09-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, funcionários, encarregados de educação. | Papel; manutenção do lcd e da rádio, das vitrines e dos placares.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atiivdades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações.

## 3.5.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 11
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.3. | Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação externa
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Fátima Vicente Silva
→ Mário Pais (Gestor da página Web)
Isabel Henriques
→ Associação de Pais/EE
→ Associação de Estudantes
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA/Projetos de Desenvolvimento Educativo e do GM)
Coordenadores dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e de curso dos cursos profissionais.
→ Coordenadores dos Clubes e dos Projetos
Coordenadores da Biblioteca e do SPO.
→ Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | novembro de 2014 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que potenciem a melhoria da comunicação entre a escola e a comunidade educativa.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Utilizar meios diversificados para a divulgação de informação.
Melhorar os processos de divulgação de informação.
Selecionar a informação a divulgar.
Promover o envolvimento da comunidade escolar em atividades da escola.
Atividades a realizar
Reorganização trimestral dos placares do Bloco A – vitrines pais/EE/Associação de Pais
Criação de novos separadores na página web da escola, subordinados aos seguintes assuntos: autoavaliação, parcerias e protocolos, FAQs
Publicação na página web da escola de deliberações dos CP/CG e CA que tenham impacto em toda a comunidade educativa.
Distribuição aos Pais/EE quer do 10º ano dos cursos científico-humanísticos, quer 1º ano dos cursos profissionais, de um folheto da associação de pais/encarregados de educação, na receção do início do ano letivo.
Inquérito a pessoal docente/não docente/ alunos e pais/EE sobre a consulta da página web da escola.
Criação de notícias sobre a escola a enviar à comunicação social (jornais Vida Ribatejana, Mirante, Mais Educativa TV), à Junta de frequesia de Alverca e à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Organização do Dia Aberto à comunidade com a participação de professores e funcionários, de alunos e pais/encarregados de educação no final do ano letivo.
Criação de um link para o consulta alunos do programa INOVAR na página web da escola e divulgação do mesmo na receção aos alunos e pais/EE e na primeira reunião com os pais/EE.
Divulgação na página web da escola das atividades do PAA.
Divulgação na página web da escola dos projetos de desenvolvimento educativo promovidos pela escola, da Sala de estuido, do SPO e da Biblioteca, respetivos horários e responsáveis.
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Utilização da página web da escola para divulgação de informação com periodicidade semanal, quinzenal e mensal. | Nº de utilizações registados em registo próprio. De dezembro de 2014 a junho de 2015.
|  |  | Elaboração de 2 notícias sobre a escola para divulgação nos meios de comunicação e na Junta de Freguesia de Alverca e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. | Nº de notícias criadas.
|  |  | Criação de 3 separadores sobre autoavaliação/parcerias e protocolos/FAQsna página web da escola. | Nº de separadores criados, registado em grelha própria.
|  |  | 75% de questionários sobre a consulta da página web respondidos | % de questionários respondidos.
|  |  | Realização do Dia Aberto à comunidade no dia 1 de junho de 2015 e aplicação de questionários com a participação de 30% dos pais/EE. | Questionário de satisfação a aplicar aos participantes no dia aberto.
|  |  | Reorganização trimestral do placare da Associação de pais/EE. | Nº de vezes que foram reorganizados, registado em grelha própria.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade da comunidade escolar, em geral, e dos pais/EE em particular | Escassez de recursos humanos e financeiros
Colaboração e disponibilidade do pessoal docente e não docente
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2014-09-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, comunidade local e regional | Papel para folhetos, desdobráveis, questionários, organização do dia aberto.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atiivdades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações.

## 3.5.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 12
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de autoavaliação | → Equipa do Observatório de avaliação
→ Coordenadores de Departamento/Representantes dos Grupos de Recrutamento
→ Coordenadoras dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos diretores de turma e de curso dos cursos profissionais
→ Carla Inês (Coordenadora do PAA e dos apoios pedagógicos)
→ Paula Coelho (Coordenadora da Sala de estudo)
→ Lídia Dias (Coordenadora do SPO)
Diretores de turma dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais
Professores da escola com trabalho comum
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Novembro de 2014 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Desenvolvimento de mecanismos que promovam a melhoria dos resultados escolares, de modo sustentável.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares.
Melhorar as práticas letivas.
Melhorar os métodos de combate ao insucesso escolar.
Incrementar o envolvimento dos EE no sucessso dos seus educandos.
Atividades a realizar
Aperfeiçoamento do trabalho do Observatório da Avaliação, em cada período letivo, alargando o espetro de análise, em concreto aos Cursos Profissionais
Partilha de aulas entre professores ("Trabalho de Pares"), no âmbito do programa de Acompanhamento da Ação Educativa.
Análise sistemática e regular das metas estabelecidas no PEE, em contexto de grupo de recrutamento/departamento/CP/CG
Aplicação do instrumento Observatório de ensino e aprendizagem (aplicação de questionário comum a todos os alunos e professores), quer nos cursos ceintífico-humanísticos, quer nos cursos profissionais.
Correção conjunta de dois testes de avaliação por ano letivo, no âmbito do trabalho comum.
Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG para análise dos metas definidas no Projeto Educativo quanto ao sucesso dos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais
Realização de uma sessão de receção direcionada para todos os pais/EE dos alunos do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 1º ano dos cursos profissionais; de reuniões direcionadas para todos os pais/EE dos alunos dos 11º e 12º dos cursos científico-humanísticos e dos 2º e 3º anos dos cursos profissionais em outubro de 2014 ; de reuniões de conselho de turma intercalares, com a presença dos representantes dos pais/EE e dos delegados e subdelegados, em novembro de 2014 e em fevereiro de 2015; e de contactos com os diretores de turma, para tratar de assuntos relacionados com o aproveitamento e o comportamento dos seus educandos.
Análise das grelhas dos dois testes de correção conjunta,por ano letivo, no âmbito do trabalho comum.
Identificação, nas reuniões de conselho de turma intercalares de outubro/novembro, de alunos do 10º ano para a frequência de cursos de técnicas e métodos de estudo, como estratégia de promoção do sucesso escolar.
Integração no horário dos alunos e dos professores de 1 segmento de 45 minutos de reforço curricular, como estratégia de promoção do sucesso escolar.
Atribuição de desdobramento de turma na disciplina de Matemática A para permitir que alunos do 11º realizem em avaliação contínua a disciplian que têm em atraso do 10º ano.
Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG para análise dos resultados obtidos pelos alunos nos testes intermédios de Inglês do 11º ano.
Integração dos apoios pedagógicos dos alunos com NEE e dos alunos propostos nas reuniões de CT do final do ano letivo anterior nos horários dos alunos e dos professores, como estratégia de promoção do sucesso escolar.
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | 100% de professores envolvidos no "Trabalho de Pares". | % de professores envolvidos.
|  |  | 100% dos professores envolvidos na correção conjunta e na análise das grelhas dos testes, no âmbito do trabalho comum. | % de professores envolvidos
|  |  | 100% de professores e alunos envolvidos no observatório de ensino aprendizagem | % de professores e de alunos respondentes aos questionários.
|  |  | Adesão de 75% de alunos do 10º ano, identificados na sequência dos resultados dos testes de diagnóstico, à frequência de cursos de técnicas e métodos de estudo. | % de alunos envolvidos de entre os identificados.
|  |  | Realização de reuniões, com periodicidade trimestral, de grupo/departamento/CP/CG. | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | 80 % de progressão dos alunos que frequentam os apoios pedagógicos. | % de progressão.
|  |  | Criação de novos documentos de recolha de dados relativos aos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais, no âmbito do Observatório de avaliação até janeiro de 2015 | Documentos criados até janeiro de 2015.
|  |  | Realização de reuniões trimestrais com 70% pais/EE e com os delegados e subdelegados. | Nº de reuniões e % de pais/EE e alunos participantes nas reuniões.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade do pessoal docente | Escassez de recursos humanos
Incompatibilidade de horários
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2014-09-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Professores da escola | Gastos com papel.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atiivdades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações.

## 3.5.5.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Inicial |  |  |  | Pág. 13
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.5. | Ação de Melhoria 4
Designação da ação de melhoria
Promover um maior envolvimento do PND na vida da escola
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Equipa de Autoavaliação | → Isabel Brás
→ Beatriz Pousinha
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | Novembro de 2014 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Promoção de ações que visem o envolvimento do pessoal não docente na vida da escola e aumentem o seu grau de satisfação.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Promover formação adequada às necessidades do pessoal não docente.
Melhorar o envolvimento do pessoal não docente nas atividades do PAA.
Melhorar a qualidade de prestação dos serviços
Atividades a realizar
Promoção de ações de formação contínua sobre segurança na escola/técnicas de atendimento/relações interpessoais/Primeiros Socorros direcionadas para o pessoal não docente, a serem ministradas nas tardes de 4ª feira, no horário laboral.
Promoção de uma palestra sobre perturbações do desenvolvimento.
Reconhecimento formal (Página web da Escola, Jornal O Gago, LCD do Bloco A) do trabalho extra, desenvolvido pelo pessoal não docente, em diferentes momentos da vida da escola, com especial destaque para: na receção do início do ano letivo/Jantar de Natal/Culturalverca/Dia do Diploma/Atividades do Dia do Patrono e de final de ano letivo.
Proporcionar formação interna sobre o uso do correio eletrónico e a consulta da página web da escola direcionada para as assistentes operacionais.
Implementar uma caixa de sugestões nos seguintes serviços: Biblioteca, Reprografia/Papelaria, Bar/Bufete e Secretaria.
Elaboração de uma ficha trimestral relativa à identificação de problemas/sugestões a apresentar à Direção.
Realização de reuniões periódicas entre o pessoal não docente para avaliação do trabalho e introdução de alterações.
Participação do pessoal não docente no jornal escolar.
Resultados a alcançar
|  |  | Metas | Indicadores de medida
|  |  | Realização de 5 ações de formação contínua e com 100% participação | Nº de ações e nº de participantes.
|  |  | Realização de 1 palestra sobre perturbações de desenvolvimento. | Nº de palestras e nº de participantes.
|  |  | Elaboração de 1 texto de agradecimento ao PND. | Nº de textos elaborados.
|  |  | Realização de 6 reuniões do pessoal não docente | Nº de reuniões realizadas.
|  |  | Elaboração de fichas trimestrais | Nº de fichas elaboradas e recolhidas.
|  |  | Colocação de 4 caixas de sugestões. | Nº de caixas de sugestões até janeiro de 2015.
|  |  | Elaboração de uma página do Jornal O Gago dedicada ao PND. | Nº de páginas do Jornal O Gago dedicada ao PND.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Colaboração e disponibilidade do pessoal não docente | Escassez de recursos humanos
Incompatibilidade de horários
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2014-11-01 | 2015-06-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Funcionários da escola | Gastos com papel.
Revisão e avaliação da ação
Reunião da equipa, três vezes por semana (3ª feira/4ª feira/6ª feira) para avaliar as atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas; Balanço trimestral das atiivdades realizadas, através de relatório; Reuniões trimestrais com a consultora externa para análise da evolução das ações.